## Hoja1
| PE-PE-MIPG-PL2-R1 | [12 empty] | Version: 1
| CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL HSJB | [12 empty] | Pagina 1
|  | 2019 (CORTO PLAZO) | [6 empty] | 2019 (MEDIANO PLAZO) |  |  |  |  | LARGO PLAZO
No | Actividades | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2020 | 2021 | 2022
1 | Capacitación y sensibilización | bar: 2019 (CORTO PLAZO) Marzo; 2019 (CORTO PLAZO) Junio
2 | Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas *
3 | Saneamiento ambiental: Desratización y desinsectación | 2019 (CORTO PLAZO) Enero: Acorde con el cronograma de control de plagas del Hospital San Juan Bautista
4 | Desinfección y limpieza de espacios de conservación y documentos | bar: 2019 (CORTO PLAZO) Marzo to 2019 (MEDIANO PLAZO) Agosto
5 | Monitoreo y control de condiciones ambientales* | bar: 2019 (CORTO PLAZO) Julio
6 | Prevención de emergencias y atención de desastres | bar: 2019 (CORTO PLAZO) Febrero; 2019 (CORTO PLAZO) Julio
7 | Almacenamiento y re-almacenamiento | bar: 2019 (MEDIANO PLAZO) Agosto
* Cumplimiento de actividades sujetas a disponibilidad financiera
Elaborado por: Auxiliar Admon- Archivo |  | 2019 (CORTO PLAZO) Marzo: Copia controlada |  |  | Aprobado por: Comité MIPG
Revisado por: Profesional Universitaria | [11 empty] | Fecha de Aprobación: 28/01/2019