## Hoja1
| PE-PE-MIPG-PL2-R2 | [7 empty] | Versión: 1
| CONTROL DE MANDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN HSJB | [7 empty] | Pagina 1
PROGRAMA | OBJETIVO | RESPONSABLE | ALCANCE | ACTIVIDADES | # | % | CANTIDAD PROGRAMADA | REFERENCIA / ANEXO | EVIDENCIA | FECHAS Y/O PERIODICIDAD
Capacitación y sensibilización | Crear conciencia sobre la responsabilidadde la preservación yconservación delos archivos. | Auxiliar de archivo - Gestión Documental | Directivos, funcionarios, empleados públicos, contratistas y usuarios de archivo. | Jornadas de capacitación y sensibilización que faciliten la comprensión del manejo archivístico del personal del Hospital. Los temas sugeridos son: Tablas de retención documental, normatividad vigente, transferencias primarias, manejo en archivo de gestión | 1 | 50% | 4 capacitaciones anuales a funcionarios y público relacionado | Formato de asistencia a capacitación | Formato Actas de asistencia en la fecha programada | Una por cada trimestre
|  |  |  | Diseño y elaboración de plegables, folletos, campañas en los diferentes canales de comunicación de la entidad, charlas informales en las oficinas y conferencias y talleres. | 2 | 50% | 4 Folletos anuales o 4 asesorias ó 4 talleres | Formato de asistencia a capacitación | Acta de entrega de Folleto o asesorias o talleres en la fecha programada | Una por cada trimestre
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas de almacenamiento, con el fin de minimizar los riesgos asociados con la conservación del material documental independiente del soporte o medio donde este registrado. | Auxiliar de archivo - Gestión Documental | Archivos de gestión de cada dependencia y oficina y archivo central del Hospital San Juan Bautista. | Revisión periódica de las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas de almacenamiento | 1 | 50% | 2 Inspecciones anuales (o de inmediato al momento de evidenciar condiciones inseguras) | Formato de Inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Diligenciar formato de inspección registrando las novedades encontradas y solicitar el mantenimiento o acciones correctivas requeridas. Reportar mediante correo a la jefe de recursos fisicos y financieros | Bimestral desde septiembre a diciembre 2019 y los correctivos se harán según disponibilidad financiera
|  | área de mantenimiento y jefe de Recursos Físicos y financieros. |  | Realización de correctivos. | 2 | 50% | 100% de los correctivos requeridos, evidenciados en las inspecciones | Formato de Inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Informe con reporte fotográfico de los correctivos realizados | Bimestral desde septiembre a diciembre 2019 y los correctivos se harán según disponibilidad financiera
Saneamiento ambiental: desratización y desinsectación | Mantener las instalaciones y depositos documentales en condiciones aptas para la Conservación Documental y el desarrollo del ser humano (mitigar riesgo de enfermedad). | área de mantenimiento de las instalaciones físicas de la entidad | Archivos de gestión de cada dependencia y oficina y archivo central del Hospital San Juan Bautista. | Jornadas de fumigación y desratización de áreas de archivo. | 1 | 80% | 2 actividades de saneamiento ambiental al año | Acta de control de plagas | Acta de control de plagas que consigne la actividad realizada | De acuerdo con el cronograma de control del plagas del HSJB
|  | Auxiliar de archivo - Gestión Documental |  | Verificar cumplimiento del cronograma de saneamiento ambiental. | 2 | 20% | 1 Acta por cada actividad de control de plagas | Acta de control de plagas | Copia del acta de control de plagas realizado por el proveedor | De acuerdo con el cronograma de control del plagas del HSJB
Desinfección y limpieza de espacios de conservación y documentos | Mantener los espacios físicos y acervo documental, en adecuadas condiciones de limpieza. | Auxiliar administrativo de los archivos de gestión y central | Archivo central del Hospital San Juan Bautista. | Limpieza y de espacios, mobiliario y unidades de almacenamiento. | 1 | 100% | 4 Inspecciones anuales (o de inmediato al momento de evidenciar condiciones inseguras) | Formato de inspección de Limpieza de espacios de conservación y documentos | Formato diligenciado donde se registre el nivel de cumplimiento del procedimiento | Trimestral
Monitoreo y control de condiciones ambientales | mantener las variables medio ambientales dentro de los rangos establecidos para los distintos materiales de archivo | Auxiliar administrativo de gestión documental con el apoyo del área de mantenimiento. | Archivo central del Hospital San Juan Bautista. | Realizar inspecciones de condiciones ambientales para validar cumplimiento del programa | 1 | 100% | 2 Inspecciones anuales (o de inmediato al momento de evidenciar condiciones inseguras) | Formato de inspecciones de condiciones ambientales del archivo | Formato diligenciado donde se registre el nivel de cumplimiento del procedimiento | Semestral (Cumplimiento de actividades sujetas a disponibilidad financiera)
Prevención de emergencias y atención de desastres | orientar las acciones para prevención y mitigación de amenazas y los preparativos para la atención de emergencias con el fin de reducir el riesgo así como una estrategia de sostenibilidad de los archivos ante amenazas de origen animal o antrópicos. | Auxiliar administrativo de gestión documental articulado con el comité de Gestión y Desempeño | Archivos de gestión y central del Hospital San Juan Bautista. | Establecer el mapa de riesgos para los archivos, es decir identificación de las acciones encaminadas a prevenir emergencias y mitigar daños enmarcadas en el Acuerdo 50/2000 del AGN. | 1 | 40% | 1 Mapa de riesgos institucional | Mapa de riesgos HSJB | Elaboración del Mapa de riesgos del HSJB | Febrero de 2019
|  |  |  | Demarcar las rutas de evacuación de las diferentes áreas; así mismo, identificar los sistemas de extinción de fuego, camilla, botiquín y silla de ruedas que serán utilizados en caso de emergencias. | 2 | 30% | Verficaciones anuales | Inspección de señalización | Formato de Inspección diligenciado y/o fotografías | Julio de 2019
|  |  |  | Diseñar el manual de emergencias específico para el archivo central que contemple la recuperación de documentación ante una posible emergencia o atención de desastres. | 3 | 30% | 1 Actualización del manual de emergencias | Manual de emergencias | Actualización del manual de emergencias enfocado al control y acciones de contingencias para mateeriales de archivo | julio de 2019
Almacenamiento y re-almacenamiento | establecer las unidades de almacenamiento y conservación para el material documental acordes a los formatos y técnicas de la documentación que garanticen protección y resistencia. | Auxiliar administrativo de gestión documental y personal responsables de los archivos de gestión de cada dependencia. | Archivos de gestión y central del Hospital San Juan Bautista. | Establecer y solicitar las necesidades de almacenamiento para los documentos de archivo del Hospital. | 1 | 50% | 3 Solicitudes de necesidades para almacenamiento documental | Formato de solicitud de pedidos | Solicitud de pedido aceptada y firmada por el almacen | Bimestral (Desde agosto 2019)
|  |  |  | verificar cumplimiento de los parámetros de las unidades de conservación y almacenamiento teniendo en cuenta material y soporte documental (dimensiones, resistencia de los materiales, diseño de las unidades, recubrimiento interno, acabados, etc.). | 2 | 50% | 2 Inspecciones de verificacion de parametros de unidades de conservación y almacenamiento | Formato de inspección de unidades de conservación y almacenamiento | Inspección diligenciada | Agosto y diciembre de 2019
Proceso: Gestión Documental Código:
Elaborado por: Auxiliar Admon- Archivo |  |  | Copia controlada |  |  |  |  | Aprobado por: Comité MIPG
Revisado por: Profesional Universitaria | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 28/01/2019

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Fuente: AGN