## Hoja1
| PE-PE-MIPG-PL3-R2 | [5 empty] | Versión: 3
| CONTROL DE MANDO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN COMPONENTE: Plan de Preservación Digital a Largo Plazo - Vigencia 2022 a 2024 | [5 empty] | Pagina 1 de 1
PROGRAMA | OBJETIVO | RESPONSABLE | ALCANCE | ACTIVIDADES | % | CANTIDAD PROGRAMADA | EVIDENCIA | FECHAS Y/O PERIODICIDAD
Capacitación y sensibilización | Generar conciencia en los servidores públicos del Hospital san Juan Bautista sobre la importancia de la preservación digital a largo plazo durante todo el ciclo vital de los documentos digitales y/o electrónicos de archivo y dar a conocer las herramientas diseñadas para su adecuado tratamiento. | Gestión de Sistemas informaticos y Gestión Documental | Funcionarios responsables de los archivos de herramientas tecnologicas | Capacitación sobre Plan de Preservación Digital dirigido a grupos de interes | 100% | 1 | Registro de Asistencia | Anual
Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas y sistemas de almacenamiento de preservación donde se ubican los documentos digitales y y/o archivos electrónicos, con el fin de minimizar los riesgos asociados a la preservación a largo plazo del material documental digital y y/o archivos electrónicos. | Gestión de Sistemas informaticos | Archivos y mobiliarios de herramientas tecnológicas | Revisión de las instalaciones físicas de los archivos y los sistemas de almacenamiento, mobiliarios, equipos y herramientas tecnológicas. | 100% | 2 | Formato de Inspección diligenciado con solicitud de correctivos | Semestral
Saneamiento ambiental: desratización y desinsectación | Mantener las instalaciones y equipos físicos de documentos digitales y/o archivos electrónicos en condiciones aptas para la preservación a largo plazo y el desarrollo del ser humano (mitigar riesgo de enfermedad). | Área de mantenimiento de las instalaciones físicas de la entidad | Archivos y mobiliarios de herramientas tecnológicas | Jornadas de fumigación y desratización de áreas de archivo y mobiliarios de herramientas tecnologicas | 100% | Acorde con el cronograma de control de plagas del HSJB
Monitoreo y control de condiciones ambientales | Mantener las variables medio ambientales dentro de los rangos establecidos para los documentos digitales y/o archivos electrónicos | Gestión de Sistemas Informáticos | Archivos y mobiliarios de herramientas tecnológicas | Realizar inspecciones de condiciones ambientales para validar cumplimiento del programa | 100% | 12 | Registro de control de temperatura | Mensual
Prevención de emergencias y atención de desastres | Orientar las acciones para prevención y mitigación de amenazas y los preparativos para la atención de emergencias con el fin de reducir el riesgo así como una estrategia de sostenibilidad de los archivos digitales ante amenazas de origen animal o antrópicos. | Área de Seguridad y salud en el trabajo | Archivos y mobiliarios de herramientas tecnológicas del Hospital San Juan Bautista. | Demarcar y/o Inspeccionar las rutas de evacuación de las áreas áreas tecnológicas y almacenamientos de servidores y hostings | 100% | De acuerdo con el cronograma del sistema de seguridad y salud en el trabajo | Inspección de seguridad y ambiente físico | De acuerdo con el cronograma del sistema de seguridad y salud en el trabajo
Almacenamiento de documentación digital y/o archivos electrónicos | Establecer herramientas tecnologicas de almacenamiento y conservación para el material documental digital y/o archivo electrónico acordes a los formatos y técnicas de la documentación que garanticen protección y aseguramiento de la información. | Gestión de Sistemas Informáticos | Archivos y mobiliarios de herramientas tecnológicas del Hospital San Juan Bautista. | Identificar parámetros de las equipos físicos de almacenamiento para la preservación digital (servidores o hosting), recursos para la ejecución de actividades de almacenamiento de documentación digital y/o archivos electrónicos. | 100% | 1 | Documento que especifique los parametros de los equipos de almacenamiento | Septiembre de 2022
Identificación de los documentos electrónicos a preservar | Identificar los documentos digitales a preservar,los dispositivos o medios de almacenamiento. | Gestión de Sistemas informaticos y Gestión Documental | Funcionarios responsables de los archivos de herramientas tecnologicas | 1. Inventario dispositivos o medios de almacenamiento. 2. Inventario documentos digitalizados a preservar. | 80% | 1 | Inventario dispositivos o medios de almacenamiento. Inventario documentos digitalizados a preservar | Noviembre 2022
Diagnóstico de los documentos electrónicos a preservar | seleccionar una muestra representativa de documentos de la colección, correspondiente corresponde a un porcentaje del total de la agrupación documental | Gestión de Sistemas informaticos y Gestión Documental | Documentos digitalizados e identificados en el inventario de docemntos digitalizados para preservar. | 1. Diagnóstico de documentos electrónicos mediante muestra representativa de acuerdo con el inventario de documentos digitalizados | 100% | 1 | Informe de diagostico de documentos digitalizados a preservar. | Noviembre 2023
Análisis de riegos | Valorar los diferentes riesgos asociados a la naturaleza de los documentos electrónicos, con el fin de mitigarlos al máximo, determinando las características de los materiales, soportes o medios originales de los documentos electrónicos de archivo, | Gestión de Sistemas informaticos y Gestión Documental | Documentos digitalizados e identificados en el inventario de docemntos digitalizados para preservar. | 1. Identificar y valorar los riesgos a los están expuestos sus documentos electrónicos de archivo | 80% | 1 | Informe de analisis de riesgos de documentos digitalizados a preservar. | Agosto 2024
Evaluación de la capacidad de preservación digital en la entidad | Medir el nivel y capacidad de preservación digital que tiene frente a los temas de preservación digital, aplicando el modelo de madurez de referencia La matriz de niveles de preservación digital por NDSA (NDSA Levels). | Gestión de Sistemas informaticos y Gestión Documental | Documentos digitalizados e identificados en el inventario de docemntos digitalizados para preservar. | 1. Evaluar la capacidad de preservación digital en la E.S.E. | 100% | 1 | Informe de analisis de capacidad de preservacion digitaen la E.S.E. | Noiembre 2025
Elaborado por: Líder de Gestión Documental |  |  | Copia controlada |  | Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Revisado por: Profesional Universitaria Gestión de Recursos Financieros y Físicos |  |  |  |  | Fecha: 20/01/2022

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Fuente: AGN