## Recursos x Actividad (2)
| PA-GSI-GD-P3-R1 | [14 empty] | Version 2
| Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI (PGD-PINAR) Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. | [14 empty] | pagina 1 de 1
Título Plan/Proyecto | ID Actividad | Descripción actividad | Producto Entregable 2021 | Auxiliar Administrativa -GD | Gestion de Sistemas Informáticos | Jefe de Asesoria de Planeación | Gestion de Calidad | Gestión Jurídica | Asesor de Control Interno | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión Financiera y Fisicos | Gestión de Talento Humano | Gestión Médica y Asistencial | Todas las oficinas de Gestión | Gerencia | Firma
Instrumentos Archivisticos | 1 | Hacer seguimiento a la convalidación de las Tablas de Retención Documental ante el Consejo Territorial de Archivos. | Comunicaciones y/o e-mails de seguimiento para convalidación de TRD enviadas al CTA | R | [6 empty] | R |  |  |  | I
Instrumentos Archivisticos |  |  | Acta de asistencia a mesas de trabajo convocadas por el CTA | [6 empty] | R |  |  |  |  | I
Instrumentos Archivisticos | 2 | Elaborar y/o actualizar inventarios documentales de los archivos de gestión. | Inventarios documentales unificados de cada dependencia |  |  | R |  |  |  | A |  |  |  |  | I
Instrumentos Archivisticos |  |  | Inventarios documentales elaborados de cada oficina |  |  |  | C |  | C |  | C | C | C | R | I
Instrumentos Archivisticos |  |  | Publicación de inventarios Documentales Gestión de Recursos financieros y físicos |  | C |  |  | C |  | A | R |  |  |  | I
Instrumentos Archivisticos |  |  | Publicación de inventarios Documentales Gestión de Talento Humano |  | C |  |  | C |  | A |  | R
Instrumentos Archivisticos |  |  | Publicación de inventarios Documentales Gestión Médica y asistencial |  | C |  |  | C |  | A |  |  | R |  | I
Instrumentos Archivisticos | 3 | Elaborar tablas de Valoración Documental TVD | Acta de conformación equipo interdisciplinario |  | C | C | C | C | C | R-A | C | C | C | C | I
Instrumentos Archivisticos |  |  | Informe de avance TVD | [6 empty] | R-A | C |  |  |  | I
SIC | 4 | Seguimiento al cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación | Plan de preservación digital a largo plazo actualizado |  | R | C |  | C |  | A |  |  |  |  | I
SIC |  |  | Registros del Plan de preservación digital a largo plazo |  | R |  |  |  | C | I |  |  |  |  | I
SIC |  |  | Control de mando del Plan de Conservación documental actualizado | R |  | C |  |  |  | A | C |  |  |  | I
SIC |  |  | Registros del Plan de Conservación Documental | R |  |  |  |  | C | I |  |  |  |  | I
SIC |  |  | Informe con necesidades identificadas para el cumplimiento del SIC en sus dos componentes | R |  | C |  |  |  | A | C |  |  |  | I
Plan Institucional de Capacitación | 5 | Realizar capacitaciones a los responsables de archivos de Gestión de las oficinas de la ESE sobre Gestión documental | Registros de Asistencia | [6 empty] | C | A | R |  |  | I
Administración de documentos | 6 | Registrar la salida y reingreso de documentos entregados a los usuarios internos y externos en calidad de préstamo y/o consulta. | Registro de prestamo de documentos | [6 empty] | A | C |  |  | R | I
Registro y control de comunicaciones oficiales | 7 | Realizar registro y control de las comunicaciones oficiales. | Registro o correos de seguimiento de respuestas a comunicaciones oficiales | R | R | [9 empty] | I
Seguimiento y control | 8 | Realizar auditorias internas de Gestion documental articuladas con la oficina de control interno sobre el cumplimiento de la Gestion documental en las oficinas | Acta de auditoria | R |  | C |  |  | R | [5 empty] | I
Elaboró: Líder de Proceso Gestión Documental |  |  | COPIA CONTROLADA | [9 empty] | APROBÓ: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Revisó: Profesional Universitaria Gestión de Recursos Financieros y Físicos | [12 empty] | FECHA: 28/01/2021
elaboró: líder de proceso gestión documental
ROLES RACI
A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI que se definen en la siguiente tabla:
Rol |  |  | Descripción
R | Responsible |  | Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello la matriz RASCI.
A | Accountable |  | Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su Responsable (R).
C | Consulted |  | Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
I | Informed |  | Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional.