## SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E | [6 empty] | PUBLICACION | AÑO 2016
[8 empty] | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO
SISTEMA | COMPONENTE | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | CRONOGRAMA | RESPONSABLE | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 2016-08-30 | 2016-12-31
Módulo de Planeación y Gestión | Componente de Desarrollo del Talento Humano | 1 | Divulgar los códigos de ética y de buen gobierno en 3 ocasiones al interior de la ESE. | Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas | Trimestral | SIAU, PERSONAL COMITÉ MECI CALIDAD | X | A traves de la Pagina Interna mi Hospital se socializaron | A traves de la Pagina Interna mi Hospital se socializaron | Se realizo socializacion a la comunidad en deberes y derechos
|  | 2 | Capacitar en temas de Anticorrupción al Talento Humano en 3 ocasiones. | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas | Trimestral | Control Interno | X | Se hizo la publicacion del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano | Se realizo la campaña de COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, de la Secretaria de Transparendia de la Presidencia de la Republica y el Departamenteo Administrativo de la Funcion Publica 27/07/2016 | Se realizo en el auditorio del Hospital Capacitacion sobre el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano el dia 26/11/2016 | Durante el proceso de induccion del personal que se vinculo a la institucion se dio capacitacion sobre el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, y se hizo diligenciar las obligaciones de cara a la ciudadania asumiendo un compromiso de integridad y transparencia personal
|  | 3 | Adoptar un aplicativo AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) para desplegar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción. | Aplicativo funcionando y acceso a todos los usuarios | Todo el año | Sistemas | X | En la instranet se publican los documentos para los procesos de capacitacion, induccion y reinduccion de acuerdo a las areas | En la instranet se publican los documentos para los procesos de capacitacion, induccion y reinduccion de acuerdo a las areas | En la instranet se publican los documentos para los procesos de capacitacion, induccion y reinduccion de acuerdo a las areas
|  | 4 | Realizar los estudios para la Planta Temporal que incluyen la actualización del Manual de Funciones. | Estudio completado | Hasta el 01 de Junio del 2016 | Talento Humano | X | Se realizo la matriz de analisis de cargos y contratos de prestacion de servicios para determinar los costos en la implementacion de la planta temporal | Pendiente que se tenga disponiblidad presupuestal para iniciar el proceso de la creacion de la planta temporal | Pendiente que se tenga disponiblidad presupuestal para iniciar el proceso de la creacion de la planta temporal | Se debe contratar el estudio de creacion de planta temporal y posterior mente su aprobacion, en el momento no se cuenta con los recursos necesarios para contratar el estudio
|  | 5 | Firmar los Acuerdos de Gestión con las directivas. | Acuerdos de gestión firmados | Junio | Gerencia | X | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia
|  | 6 | Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos. | Auditorias al Proceso de Contratación | Enero a Diciembre | Contratación | X | No se tienen empleos de libre nombramiento y remocion | No se tienen empleos de libre nombramiento y remocion | No se tienen empleos de libre nombramiento y remocion
| Componente de Direccionamiento Estratégico | 7 | Publicar en el sitio web Planes del 2016, especificando objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables e indicadores de gestión, así como las políticas de operación. | Plan de Acción período actualizado y publicado | Febrero | Gerencia | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano
|  | 8 | Exponer en el sitio web Manual de Gestión de Calidad, que incluye la estructura organizacional funcional y el modelo de operación por procesos. | Manual de Gestión de Calidad actualizado y publicado | Febrero | Gestión de Calidad | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano
|  | 9 | Publicar en el sitio web los indicadores de gestión. | Indicadores de gestión publicados | Trimestral | Administrativa y Financiera | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano
|  | 10 | Publicar en el sitio web los Estados Financieros y notas a los mismos. | Estados Financieros publicados | Trimestral | Contador | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano
|  | 11 | Publicar en el sitio web la Ejecución Presupuestal. | Ejecución presupuestal publicada | Trimestral | Contabilidad/ Presupuesto | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano
|  | 12 | Actualizar manuales, mapas de procesos y el listado de documentos del SGC. | Manuales, mapas de procesos y listado de documentos del SGC vigencia 2016 | Semestral | Control de Calidad | X | Se encuentra en proceso de actualizacion | Se encuentra en proceso de actualizacion | Se encuentra en proceso de actualizacion | La institucion Actualmente se encuentra realizando la autoevaluacion con enfoque en acreditacion
|  | 13 | Adopción de Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación de Trámites. | Plan de Racionalización, Simplificación o Eliminación adoptado | Junio | Gerencia, financiera y Coordinador medico | X | Se ha racionalizado los tramites con la asignacion de citas por diferentes medios como pagina web, oficina siau y Telefono | Se ha racionalizado los tramites con la asignacion de citas por diferentes medios como pagina web, oficina siau y Telefono | Se ha racionalizado los tramites con la asignacion de citas por diferentes medios como pagina web, oficina siau y Telefono
| Componente Administración del Riesgo | 14 | Publicar el Manual de Control Interno que incluye los parámetros para la medición del riesgo y el mejoramiento continuo aprobados por la Gerencia | Manual y procedimientos publicados | Febrero | Control Interno | X | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se publico en el link de transparencia y servicio al ciudadano | Se actualizo la politica de administracion del riesgo
|  | 15 | Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios y comprobar la veracidad de éstas. | Declaraciones revisadas/Número de servidores públicos | Enero | Talento Humano | X | 0.625 | 0.76389 | 0.92014 | A traves de circular la oficina de Talento Humano Exige el digilenciamiento de la declaracion de bienes y rentas
|  | 16 | Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición. | Registro público organizado | Junio | Sistemas | X | El registro se realiza a traves de libro foliado en la oficina de secretaria de gerencia | El registro se realiza a traves de libro foliado en la oficina de secretaria de gerencia | El registro se realiza a traves de libro foliado en la oficina de secretaria de gerencia
|  | 17 | Informes sobre resultados de revisión del Buzón de sugerencias y encuestas de satisfacción. | Informes presentados | Trimestral | Atención al Usuario/ Servicio al Cliente | X | 0.25 | 0.5 | 1 | se analiza mensualmente la satisfaccion de los usuarios a traves de encuestas
|  | 18 | Seguimiento de la Matriz de Riesgos de corrupción 2016 | Informe de seguimiento | Junio | Control Interno | X | No se tipificaron riesgos de corrupcion | No se tipificaron riesgos de corrupcion | No se tipificaron riesgos de corrupcion | No se tipificaron riesgos de corrupcion
Módulo de Evaluación y Seguimiento | Componente Autoevaluación Institucional | 19 | Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción/ Antitrámite y de Atención al Usuario. | Evaluaciones realizadas | Cuatrimestral | Control Interno | X | 0.33333 | 0.66667 | 1
|  | 20 | Evaluar los Acuerdos de Gestión. | Evaluaciones realizadas | Semestral | Gerencia / Planeación | X | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia | A la fecha no se encuentra cargos de libre nombramiento y remocion que puedan suscribir acuerdos de gestion con la gerencia
| Componente de Auditoría Interna | 21 | Seguimiento de la Matriz de Riesgos de corrupción 2016 | Informe de seguimiento | 2017-01-01 | Control interno | X | 1 | 1 | 1
|  | 22 | Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas, según el procedimiento. | Informe de evaluación de Audiencias públicas | Semestral | Control Interno | X | Se fijo fecha de rendicion para el 30-09-2016 | Se fijo fecha de rendicion para el 30-09-2016 | Se realizo la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas el dia 30 de Septiembre de 2016 en sala de conferencias del Hospital San Juan Bautista E.S.E | Se Envio acta de Rendicion de cuentas y evaluacion de la misma a la Supersalud, dentro de los terminos de Ley (Un mes)
|  | 23 | Hacer seguimiento a las acciones de mejora resultantes de los informes sobre resultados de Buzón de sugerencias y encuestas de satisfacción. | Informes de seguimiento | Semestral | Control Interno | X | La Coordinadora de Atencion al Usuario Presenta un informe mensual sobre el resultado del Buzon de Sugerencias y encuestas de satisfaccion | Informe semestral de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentado a la gerencia | La Coordinadora de Atencion al Usuario Presenta un informe mensual sobre el resultado del Buzon de Sugerencias y encuestas de satisfaccion
|  | 24 | Revisión procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario. | Procedimiento de proceso disciplinario interno | Abril | Comité Interno Disciplinario | X | Procedimiento de acuerdo a la Ley 734 de 2002 | Procedimiento de acuerdo a la Ley 734 de 2002 | Procedimiento de acuerdo a la Ley 734 de 2002 | Pendiente actualizacion al nuevo codigo disciplinario
|  | 25 | Aplicación de sanciones por faltas de ética del servidor público. | Número de Fallos disciplinarios/ Total funcionarios. | Periódico | Comité Interno Disciplinario | X | 0 | 0 | 0
| Componente Planes de Mejoramiento | 26 | Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorias al Plan Anticorrupción que se incluyan en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual. | Hallazgos del Plan Anticorrupción/Hallazgos incluidos en Plan de Mejoramiento Institucional | Semestral | Área Financiera y Coordinador medico | X | 0/0 | 0/0 | 0/0
Eje de Información y Comunicación | Componente de Comunicación Externa | 27 | Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de audiencia pública. | Registro de asistencia a la audiencia pública | Semestral | Gerencia | X | Se fijo fecha de rendicion para el 30-09-2016 | Se fijo fecha de rendicion para el 30-09-2016 | Se realizo la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas el dia 30 de Septiembre de 2016 en sala de conferencias del Hospital San Juan Bautista E.S.E | Se Envio acta de Rendicion de cuentas y evaluacion de la misma a la Supersalud, dentro de los terminos de Ley (Un mes)
|  | 28 | Publicar totalidad de actuaciones en gestión contractual, en todas sus etapas. | Publicaciones realizadas | Permanente | Contratación/ Sistemas | X | Se publico en secop y en sia observa | Se publico en secop y en sia observa | Se publico en secop y en sia observa
|  | 29 | Publicar los proyectos de inversión. | Publicaciones realizadas | Permanente | Gerencia/ Sistemas | X | Se encuentra publica do en el acta del informe de rendicion de cuentas | Se encuentra publica do en el acta del informe de rendicion de cuentas | Se encuentra publica do en el acta del informe de rendicion de cuentas
|  | 30 | Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible la información actualizada sobre: Derechos de usuarios y medios para garantizarlos. | Registro fotográfico | Junio | Area financiera/Coordinador medico | X | Estan publicados en retablos | Estan publicados en retablos | Estan publicados en retablos
|  |  | - Descripción de procedimientos, trámites y servicios de la entidad. |  |  |  | X | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co
|  |  | - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. |  |  |  | X | Los tiempos de respuesta son los definidos por Ley para tutelas y derechos de peticion | Los tiempos de respuesta son los definidos por Ley para tutelas y derechos de peticion | Los tiempos de respuesta son los definidos por Ley para tutelas y derechos de peticion
|  |  | - Horarios y puntos de atención de las dependencias. |  |  |  | X | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co | definido en el portafolio de servicios que se encuentra publicado en la pagina web www.hospitalsanjuanbautista.gov.co
|  |  | - Dependencia, nombre, cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o reclamo, grado, ingresos y toda la información adicional requerida por la Ley de Transparencia. |  |  |  | X | Con el fin de facilitar los canales de comunicación la Institucion dispuso a traves de su pagina web un link de contactenos donde se describe el horario de atencion, la direccion de correos y el directorio telefonico y el acceso para el tramite de PQRS | Con el fin de facilitar los canales de comunicación la Institucion dispuso a traves de su pagina web un link de contactenos donde se describe el horario de atencion, la direccion de correos y el directorio telefonico y el acceso para el tramite de PQRS | Con el fin de facilitar los canales de comunicación la Institucion dispuso a traves de su pagina web un link de contactenos donde se describe el horario de atencion, la direccion de correos y el directorio telefonico y el acceso para el tramite de PQRS
|  | 31 | Divulgar las estrategias de lucha contra la corrupción a través de boletín institucional. | Estrategias divulgadas | Trimestral | Area Financiera | X | Se realizo la campaña de COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, de la Secretaria de Transparendia de la Presidencia de la Republica y el Departamenteo Administrativo de la Funcion Publica | Se realizo la campaña de COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, de la Secretaria de Transparendia de la Presidencia de la Republica y el Departamenteo Administrativo de la Funcion Publica | Se realizo la campaña de COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, de la Secretaria de Transparendia de la Presidencia de la Republica y el Departamenteo Administrativo de la Funcion Publica
| Componente de Comunicación Interna | 32 | Utilizar mensajería instantánea (BigAnt) y correo institucional como únicos medios oficiales para la distribución de correspondencia interna. | Disminución de papel, (0) mensaje internos en físico | Permanente | Sistemas / Comunicaciones / Ventanilla Única | X | Se tiene publicado los correos institucionales en la pagina web para evitar el uso de papel y demas medios de comunicación interno como Spark, Intranet, Telefono, Celular | Se tiene publicado los correos institucionales en la pagina web para evitar el uso de papel y demas medios de comunicación interno como Spark, Intranet, Telefono, Celular | Se tiene publicado los correos institucionales en la pagina web para evitar el uso de papel y demas medios de comunicación interno como Spark, Intranet, Telefono, Celular
|  | 33 | Actualizar Programa de Gestión Documental y Tablas de Retención | Programa y Tablas Actualizadas | Diciembre | Comité de Archivo | X | Pendiente actualizacion | Pendiente actualizacion | Se encuentra en proceso de actualizacion
| Componente Sistema de Información y Comunicación | 34 | Documentar los procesos informáticos de la ESE, incluyendo la definición de las políticas del área (manipulación, seguridad, etc.) | Manual de procedimiento e instructivos actualizados | Junio | Sistemas | X | Procesos documentados pendiente la actualizacion | Procesos documentados pendiente la actualizacion | Se encuentran en proceso de actualizacion conforme a la Ley de transferencia de datos
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO |  |  |  |  | CARGO : COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
NOMBRE : DRA. ANGELA MARITZA LOPEZ BARRERO
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA |  |  |  |  | CARGO : CONTRO INTERNO
NOMBRE : ARCELIA PERALTA CARDOZO